## F23
MUNICIPIO SAYULA
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS) |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO |  | ORIGEN DEL RECURSO (MONTO) |  |  |  | IMPORTE TOTAL DEL PAGO | ESTATUS DE LA OBRA | ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓIN
[6 empty] | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO
|  |  |  | LATITUD | LONGITUD |  | ADJ. DIRECTA | CONCURSO SIMPL. | LICITA. PÚBLICA | INICIO | TERMINO | DÍAS NATURALES | SI | NO | PROPIOS | ESTATAL | FISMDF | CONVENIO FEDERAL |  |  | SI | NO
REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC, EN EL MPIO DE SAYULA, JALISCO. PRIMERA ETAPA | USMAJAC | SAY-OP/01/2020 | JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO | 19.8747 | 103.5462 |  | X |  |  | 2020-01-06 | 2020-03-06 | 60 |  | X | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/02/2020 | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 19.8753 | 103.602 |  | X |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 29 |  | X | 0 | 0 | 332167.13 | 0 | 332167.13 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS AZARO CARDENAS EEN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/03/2020 | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 19.8838 | 103.5913 |  | X |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-21 | 30 |  | X | 0 | 0 | 344880.84 | 0 | 344880.84 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON HUELLA ECOLOGICA EN CALLE SANTOS DEGOLLADO EN EL MPIO DE SAYULA,JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/OD/04/2020 | AYUNTAMIENTO | 19.8793 | 103.6033 | X |  |  |  | 2020-04-27 | 2020-06-27 | 61 |  | X | 824774.24 | 0 | 0 | 0 | 824774.24 | TERMINADA | X
REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL SALIDA CARRETERA SAYULA- SAN GABRIEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/05/2020 | SERGIO CABRERA | 19.8653 | 103.6071 |  | X |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-20 | 21 |  | X | 1270230.44 | 0 | 0 | 0 | 1270230.44 | TERMINADA | X
REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL SALIDA CARRETERA SAYULA-USMAJAC MPIO DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/06/2020 | SERGIO CABRERA | 19.8794 | 103.5759 |  | X |  |  | 2020-04-15 | 2020-05-25 | 40 |  | X | 2995539.46 | 0 | 0 | 0 | 2995539.46 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/07/2020 | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 19.8804 | 103.6032 |  | X |  |  | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 60 |  | X | 0 | 0 | 644660.58 | 0 | 644660.58 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARCELINO GARCIA BARRAGAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/08/2020 | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 19.8809 | 103.6082 |  | X |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-29 | 21 |  | X | 0 | 0 | 531141.7 | 0 | 531141.7 | TERMINADA | X
REHABILITACION DE PARQUE CERRITO SANTA INES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/09/2020 | ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA | 19.8735 | 103.6052 |  | X |  |  | 2020-08-28 | 2020-11-27 | 91 |  | X | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/10/2020 | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 19.8756 | 103.5967 |  | X |  |  | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 21 |  | X | 0 | 0 | 461927.22 | 0 | 461927.22 | TERMINADA | X
REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC, EN EL MPIO DE SAYULA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA | USMAJAC | SAY-OP/AD/12/2020 | JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO | 19.8747 | 103.5462 |  | X |  |  | 2020-09-07 | 2020-12-01 | 85 |  | X | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LAS CALLES IZOTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLARTA, EN LA COLONIA LA MEZCALERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/FAIS/13/2020 | DANIEL ORTIZ LOPEZ | 19.8727 | 103.5993 |  | X |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 9 |  | X | 0 | 0 | 703204.9 | 0 | 703204.9 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ EN LA COLONIA POLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/FAIS/14/2020 | ALBERTO GUERRA SOTOMAYOR | 19.8843 | 103.5884 |  | X |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 14 |  | X | 0 | 0 | 551857.24 | 0 | 551857.24 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ EN LA COLONIA POLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/FAIS/15/2020 | DANIEL ORTIZ LOPEZ | 19.8843 | 103.5884 |  | X |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-28 | 14 |  | X | 0 | 0 | 301129.06 | 0 | 301129.06 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL RIO AGUA ZARCA, COLONIA JUAN RULFO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/16/2020 | ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | 19.8794 | 103.6062 |  | X |  |  | 2020-09-04 | 2020-10-15 | 41 |  | X | 0 | 0 | 631375.5 | 0 | 631375.5 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL JARDIN PRINCIPAL DE USMAJAC, MPIO DE SAYULA, JALISCO. | USMAJAC | SAY-OP/AD/17/2020 | JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES | 19.8747 | 103.5462 |  | X |  |  | 2020-12-03 | 2021-02-22 | 81 |  | X | 1203268 | 0 | 0 | 0 | 1203268 | TERMINADA | X
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL MPIO DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA |  | AYUNTAMIENTO | 19.8844 | 103.593 | X |  |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 7 |  | X | 464000 | 0 | 0 | 0 | 464000 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y LOPEZ COTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/19/2020 | ALBERTO GUERRA SOTOMAYOR | 19.8919 | 103.5988 |  | X |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-17 | 23 |  | X | 953661.71 | 0 | 0 | 0 | 953661.71 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNACIOS, AREAS JUEGOS INFANTILES Y CAMINAMIENTOS DE CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/FAIS/28/2020 | ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA | 19.8932 | 103.6054 |  | X |  |  | 2020-12-07 | 2021-02-23 | 78 |  | X | 0 | 0 | 1151560 | 0 | 1151560 | TERMINADA | X
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO, REMODELACION DE SANITARIOS, Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/29/2020 | GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ | 19.8932 | 103.6054 |  | X |  |  | 2020-12-07 | 2021-01-30 | 54 |  | X | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | TERMINADA | X
REHABILITACION DE EMPASTADO, EQUIPO DE ILUMINACION, REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | SAYULA | SAY-OP/AD/FAIS/30/2020 | DANIEL ORTIZ LOPEZ | 19.8932 | 103.6054 |  | X |  |  | 2020-12-02 | 2021-03-04 | 92 |  | X | 0 | 0 | 1006939.83 | 0 | 1006939.83 | TERMINADA | X
|  | LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO | [7 empty] | MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ
|  | PRESIDENTE MUNICIPAL | [7 empty] | FUNC. ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL
ASEJ2020-13-30-04-2021-1